## Hoja1
Grupo	Tarea	Tiempo					plan	25
Planificación	Relevamiento de las necesidades	5					base	225
Planificación	Análisis de requerimientos	10					server	100
Planificación	Confección de la planificación del proyecto	10					operador	25
Base de datos	Elección de tecnología	15					usuario	25
Base de datos	Diseño de la arquitectura de datos	50					datalogger	200
Base de datos	Diseño de pruebas	20					TOTAL	600
Base de datos	Escritura del código	30					JORNADA	8
Base de datos	Puesta en marcha	35					SEMANAL	2
Base de datos	Replicación de los datos legacy	40						37,5
Base de datos	Pruebas de funcionamiento	35
Servidor ATSA	Elección de tecnologı́a	5
Servidor ATSA	Diseño de pruebas de base de datos	10
Servidor ATSA	Escritura de código de conexión con base de datos	15
Servidor ATSA	Pruebas de comunicación con base de datos	5
Servidor ATSA	Diseño de pruebas de sesión	5
Servidor ATSA	Escritura de código del sistema de sesión	10
Servidor ATSA	Pruebas del sistema de sesión	5
Servidor ATSA	Diseño de pruebas de comunicación con dispositivos	5
Servidor ATSA	Escritura de código de comunicación con dispositivos	10
Servidor ATSA	Pruebas de comunicación con dispositivos	5
Servidor ATSA	Diseño de pruebas de comunicación en vivo	5
Servidor ATSA	Escritura de código de comunicación en vivo	15
Servidor ATSA	Pruebas de comunicación en vivo	5
Operador ATSA	Selección de framework	5
Operador ATSA	Escritura de código	10
Operador ATSA	Pruebas con humanos	10
Usuario	Selección de framework	5
Usuario	Escritura de código	10
Usuario	Pruebas con humanos	10
	Elección de plataforma embebida	20
	Elección de tecnologı́as de firmware	20
	Diseño de pruebas de funcionamiento	30
	Escritura del firmware	40			28,5714285714286
	Pruebas de funcionamiento	20
	Diseño de la interfaz gráfica	40
	Pruebas de funcionamiento con humanos	30